МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П Р И К А З 21.05.2012 № 01/20-792 Об утверждении плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Оренбургской области

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ                 от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», министерства образования Оренбургской области от 13 апреля 2012 года № 01/20-621 «Об утверждении региональных экспериментальных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области с 1 сентября 2012 года.

2. Директору государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (Сафонова Г.И.) осуществлять научно-методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению мероприятий плана-графика введения ФГОС основного общего образования на региональном и муниципальном уровнях.

Срок: постоянно.

3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС основного общего образования на уровне муниципалитета и общеобразовательных учреждений.

Срок: постоянно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Оренбургской области Озерову О.П.

Министр                                                                                                 В.А.Лабузов

Приложение к приказу

от 21.05.2012 № 01/20-792

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

в 2012, 2013 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.04.2012 года №01/20-621 «Об утверждении региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) | апрель 2012 года |
|  | Приказ министерства образования Оренбургской области «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО в Оренбургской области» | май 2012 года |
|  | Приказ министерства образования Оренбургской области «О проведении областного конкурса на лучшую основную образовательную программу школы» | февраль 2013 года |
|  | Анализ деятельности муниципальных и школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО | в течение года |
|  | Создание региональной модели системы оценки качества образования, в т.ч. результатов освоения основных образовательных программ | в течение года |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | март - апрель 2012 года |
|  | Научно-методическое сопровождение и координация деятельности региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО: |  |
|  | - инструктивно-методический семинар с руководителями органов управления образованием «Особенности реализации и условия введения ФГОС ООО в школах Оренбургской области»; | июнь 2012 года |
|  | - методические рекомендации по введению новых федеральных государственных образовательных стандартов в практику работы образовательного учреждения; | до 1 августа 2012 года |
|  | - секция для руководителей муниципальных методических служб «О подготовке к введению ФГОС ООО» в рамках августовского совещания работников системы образования; | август 2012 года |
|  | - областной семинар для руководителей ОУ – региональных экспериментальных площадок «Организационно-методические аспекты введения ФГОС ООО»; | сентябрь 2012 года |
|  | - зональные семинары, совещания по проблемам введения ФГОС ООО; | по отдельному графику |
|  | - методические рекомендации по разработке основной образовательной программы школы; | февраль 2013 года |
|  | - областной конкурс на лучшую основную образовательную программу школы. | март-апрель 2013 года |
|  | Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем учебников и на основе заказа территорий | до 15 августа 2012 года |
|  | Встреча с председателями муниципальных советов родительской общественности «Семья и школа в условиях введения нового стандарта: шаг навстречу». | май 2013 года |
|  | Издание сборников, брошюр, раздаточного материала, сопровождающих подготовку внедрения ФГОС ООО, в том числе сборника методических материалов из опыта работы «Проектирование основной образовательной программы общеобразовательного учреждения» | в течение года, май 2013 года |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Формирование бюджета Оренбургской области в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС. Установление региональных нормативов финансирования образования. | до 1 октября 2012 года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки учителей, директоров ОУ, специалистов органов управления образованием по вопросам введения ФГОС ООО через активные формы методической работы и курсы повышения квалификации. | в течение года по отдельному графику |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке общеобразовательных учреждений Оренбургской области к введению ФГОС ООО | постоянно |
|  | Создание страниц на сайтах министерства образования Оренбургской области, ГБУ РЦРО, ИПКиППРО ОГПУ, посвященных вопросам введения ФГОС ООО | до 1 октября 2012 года |
|  | Организация отчетности ОУ – региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО | ежеквартально |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

в 2012, 2013 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приказ «Об утверждении муниципального плана-графика введения ФГОС ООО» | май 2012 года |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО, в том числе взаимодействия ОУ с УДОД для реализации внеурочной деятельности (например, положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС ООО, положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы основного общего образования, положение о муниципальном экспертном совете, положение о проведении публичной отчетности ОУ и другие) | до 1 сентября 2012 года |
|  | Анализ деятельности муниципальных и школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО | ежеквартально |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | март 2012 года |
|  | Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности региональных экспериментальных площадок: |  |
|  | - инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, консультации, мастер-классы, открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ; | в течение года |
|  | - инструктивно-методический семинар для директоров ОУ по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; | август 2013 года |
|  | - обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС. | в течение года |
|  | Формирование муниципального заказа на обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем | до 25 апреля 2012 года |
|  | Координация деятельности по апробации учебников издательства «Русское слово», содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | в течение года |
|  | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС | в течение года |
| Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года |
|  | Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида ОУ и численности обучающихся | в течение года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ | по графику формирования заказа |
|  | Разработка и реализация муниципальных планов/программ обучения работников образования по вопросам введения ФГОС ООО | в течение года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО | в течение года |
|  | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайтах органа управления образованием и/или муниципальной методической службы | постоянно |
|  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | май-август 2012 года |
|  | Организация публичной отчетности ОУ - региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО | ежеквартально |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

в 2012, 2013 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Решение органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | апрель-май 2012 года |
|  | Приказ о переходе ОУ на обучение по новому федеральному стандарту в режиме региональной экспериментальной площадки | после подписания приказа МО ОО об утверждении региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО |
|  | Приказ о создании совета и рабочей группы ОУ по введению ФГОС ООО |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ООО | до 15 июня 2012 года |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы школы: Целевой раздел: пояснительная записка; планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Содержательный раздел: программа развития универсальных учебных действий, направленная на формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, основ смыслового чтения и работы с текстом; программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; программа воспитания и социализации, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; программа коррекционной работы. Организационный раздел: учебный план; система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта | до 15 августа 2012 года |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС (изменения и дополнения в Устав, разработка формы договора о предоставлении общего образования ОУ, локальных акты, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса и т.д.) | до 15 августа 2012 года |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Мониторинг готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | март 2012 года |
|  | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | май 2012 года |
|  | Создание рабочей группы ОУ по введению ФГОС ООО в составе педагогов среднего звена, учителей и руководителей методических объединений начальной школы с целью сохранения преемственности ступеней образования. | май-июнь 2012 года |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | до 15 апреля 2012 года |
|  | Апробация учебников издательства «Русское слово», содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | в течение года |
|  | Реализация модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности | в течение года |
|  | Создание системы методической работы ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО, в том числе научно-методических объединений учителей по параллели | в течение года |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт | в течение года |
|  | Мониторинг сформированности общеучебных навыков обучающихся | Входная, промежуточная, итоговая диагностика |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС | в течение года |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | до 15 августа 2012 года |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | до 15 августа 2012 года |
|  | Расчет потребностей в расходах ОУ в условиях реализации ФГОС ООО (муниципальное задание) | август 2012 года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | до 15 августа 2012 года |
|  | Обеспечение участия работников ОУ в региональных и муниципальных программах повышения квалификации, подготовки и переподготовки учителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО, в том числе через реализацию модели внутрикорпоративного обучения. | в течение года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | в течение года |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах введения ФГОС ООО, в том числе ознакомление родительской общественности (законных представителей) ОУ с особенностями ФГОС ООО | постоянно |
|  | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах школьного сайта | в течение года |
|  | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | в течение года |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида ОУ и численности обучающихся | в течение года |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | в течение года |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана основной образовательной программы ООО. | в течение года |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | до1сентября 2012 года |

# Footnotes

1Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья.