| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П Р И К А З 25 мая 2012 № 131 г. Кувандык |  |
| --- | --- |

Об утверждении плана – графика

введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего

образования в ОУ Кувандыкского района

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ                 от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», министерства образования Оренбургской области от 13 апреля 2012 года № 01/20-621 «Об утверждении региональных экспериментальных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», министерства образования Оренбургской области от 21 мая 2012 года № 01/20 – 792 «Об утверждении плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Оренбургской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить прилагаемый план-график введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования в общеобразовательных учреждениях МО Кувандыкский район с 1 сентября 2012 года.

2. Муниципальному координатору по введению ФГОС ООО (Захаровой С.В.) осуществлять научно-методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению мероприятий плана-графика введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне.

Срок: постоянно.

3.Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС основного общего образования.

Срок: постоянно

3.2.Разработать и утвердить план-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.

Срок: до 15 июня 2012

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Навалову Г.И.

Начальник управления образования                                   А.Н.Самойлов

Приложение к приказу

от 21.05.2012 № 01/20

Приложение к приказу

от 25.05.2012 №131

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН ГРАФИК

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУВАНДЫКСКОГО РАЙОНА

в 2012, 2013 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.04.2012 года №01/20-621 «Об утверждении региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) | апрель 2012 года |
|  | Приказ министерства образования Оренбургской области «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО в Оренбургской области» | май 2012 года |
|  | Приказ министерства образования Оренбургской области «О проведении областного конкурса на лучшую основную образовательную программу школы» | февраль 2013 года |
|  | Приказ управления образования АМО Кувандыкский район от 5.05.2012г. № 94 «О назначении координатора по вопросам ФГОС основного общего образования в ОУ Кувандыкского района» | май 2012 года |
|  | Приказ управления образования АМО Кувандыкский район от 25.05.2012 «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ Кувандыкского района» | Май 2012 года |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО, в том числе взаимодействия ОУ с УДОД для реализации внеурочной деятельности (например, положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС ООО, положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы основного общего образования, положение о проведении публичной отчетности ОУ и другие) | в течение года |
|  | Создание муниципальной модели системы оценки качества образования, в т.ч. результатов освоения основных образовательных программ | в течение года |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | март - апрель 2012 года |
|  | Научно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО: | постоянно |
|  | - инструктивно-методический семинар с руководителями ОУ «Особенности реализации и условия введения ФГОС ООО»; | июнь 2012 года август 2012 года |
|  | - методические рекомендации по введению новых федеральных государственных образовательных стандартов в практику работы образовательного учреждения; | до 1 августа 2012 года |
|  | - секция для руководителей муниципальных методических объединений в рамках августовских совещаний «О подготовке к введению ФГОС ООО»; | август 2012 года |
|  | - семинар для руководителей ОУ на базе региональных экспериментальных площадок «Организационно-методические аспекты введения ФГОС ООО»; | Ноябрь – декабрь 2012 года |
|  | - семинары, совещания, методсоветы по проблемам введения ФГОС ООО; | по отдельному графику |
|  | - методические рекомендации по разработке основной образовательной программы школы; | февраль 2013 года |
|  | - участие в областном конкурсе на лучшую основную образовательную программу школы. | март-апрель 2013 года |
|  | Формирование муниципального заказа на обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем | до 15 августа 2012 года |
|  | Встреча с родительской общественности «Семья и школа в условиях введения нового стандарта: шаг навстречу». | май 2013 года |
|  | Издание сборников, брошюр, раздаточного материала, сопровождающих подготовку внедрения ФГОС ООО, в том числе сборника методических материалов из опыта работы «Проектирование основной образовательной программы общеобразовательного учреждения» | в течение года, май 2013 года |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС. Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида ОУ и численности обучающихся. | В течение года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ Разработка и реализация программ обучения работников образования по вопросам введения ФГОС ООО | в течение года по отдельному графику |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке общеобразовательных учреждений МО Кувандыкский район к введению ФГОС ООО | постоянно |
|  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | в течение года |
|  | Организация публичной отчетности ОУ - региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО | ежеквартально |
|  | Создание страниц на сайте УО АМО Кувандыкский район, посвященных вопросам введения ФГОС ООО | до 1 октября 2012 года |