Согласовано                                                                                 Утверждаю

на   заседании педагогического совета                                       директор МОУ СОШ №5

протокол  №_________                                                                _________________Б.И. Акмурзина

от «____» ___________________2011г.                                     от «____» ________________2011г.

ПЛАН
методической работы по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ СОШ №5   на 2011-2012 уч. год

ЦЕЛЬ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ:

обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

ЗАДАЧИ:

·        выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС,

·        создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО,

·        обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи,  определенные государственным стандартом, отбор эффективных инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка;

·         продолжить освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № п/п | Направления работы | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Педсовет. Тема: - «Подготовка школы к введению ФГОС НОО в 1 классе с 1 сентября 2011 г.» | август 2011 г. | Зам.директора по УВР, Рук. ШМО уч.нач.кл. |
| 2 | Участие в районных семинарах и МО по вопросам внедрения стандарта второго поколения | Презентация «Стандарты второго поколения и УМК «Начальная инновационная школа» | август 2011 г. | Зам.директора по УВР, Рук. ШМО уч.нач.кл. учителя нач.кл. |
| 3 | Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Консультации по составлению рабочих программ для 1-го класса. | август 2011 г. | Зам.директора по УВР, Рук. ШМО уч.нач.кл. учителя нач.кл. |
| 4 | Обсуждение тематического планирования в соответствии с УМК "Начальная инновационная школа" | Педагогический час | август 2011 г. | Зам.директора по УВР, Рук. ШМО уч.нач.кл. учителя нач.кл. |
| 5 | Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения | Семинары, лекции, круглые столы | в течение года | Зам.директора по УВР, . учителя нач.кл. |
| 6 | Знакомство родителей с режимом работы начальной школы в 2010/2011 уч. году | Родительское собрание | Сентябрь 2011 г. | Классные руководители 1кл. |
| 7 | Знакомство родителей будущих первоклассников с учебными пособиями | Родительское собрание | Сентябрь , ноябрь 2011г., январь, март 2012г. | Классные руководители 1кл. |
| 8 | Информационное обеспечение внедрения федерального государственного стандарта начального общего образования | Проведение совещаний по информированию педагогов о введении ФГОС НОО | 2011-2013 |  |
| 9 | Разработка мониторинга применения метапредметных учебных действий | Работа с литературой | Октябрь 2011г. | ШМО уч.нач.кл. |
| 10 | Квалификационные курсы для учителей, работающих в начальных классах, "Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)". | План-график курсовой подготовки | 2011-2013 | Зам.директора по УВР |
| 11 | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на первой ступени обучения. | Уроки в 1-х кл. | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 12 | 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся 2. Проведение исследования формирования универсальных учебных действий и учебных достижений учащихся (по итогам 1 полугодия). 3. Анализ работы за первое полугодие 2011/2012 уч. года по введению ФГОС НОО | Посещение уроков и воспитательных мероприятий в 1-х классах | Сентябрь - декабрь 2012 | Зам.директора по УВР, рук ШМО начальных классов |
| 13 | Заседания ШМО учителей начальных классов: - «Обсуждение рабочих программ УМК «Начальная инновационная школа » на 2011/2012 учебный год»; - «Стандарты второго поколения с позиции окружающего мира (общество, семья)»; - «Обсуждение изменений в реализации программы внеучебной деятельности в совокупности с изменениями в программах по обязательным предметам с целью обеспечения достижения всех образовательных целей.»; - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы на первой ступени образования». |  | август 2011 г. ноябрь 2011 г. январь 2011 г. май 2012 г. | Зам.директора по УВР, Рук. ШМО уч.нач.кл. |
| 14 | Проведение открытых уроков в 1-х классах. | Семинар-практикум | февраль | Учителя 1-х кл. |
| 15 | Экспертиза реализации рабочих программ в первом классе | Проверка рабочих программ | декабрь 2011, май 2012 | Зам. директора по УВР |
| 16 | Применение технологии системно-деятельностного подхода в обучении в 1 -м классе | Организация пед. процесса | в течение года | Зам.директора по УВР, Рук. ШМО |
| 17 | Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. | Заявка на учебную литературу | Январь 2012 | Зам.директора по УВР, Учителя нач.кл., библиотекарь |
| 18 | 1.Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Участие в региональном мониторинге освоения ООПНОО. 2.Анализ работы ОУ по введению ФГОС НОО за 2 полугодие 2011/2012 уч. года. | Контрольные работы, посещение уроков и воспитательных мероприятий в 1-х классах | Май 2012 | Директор. зам.директора, рук ШМО учителей начальных классов, учителя начальных классов |
| 19 | 1.Корректировка для 1 класса, разработка для 2 класса ООПНОО на основе примерной и её утверждение. 2.Корректировка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. 3.Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в ОУ | Заседание ШМО учителей начальных классов Методический совет | Март 2012 | Зам.директора, Рук ШМО учителей начальных классов, учителя начальных классов |
| 20 | Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Педсовет. Тема: - «Итоги первого года реализации стандарта второго поколения. Экспертная оценка выполнения рабочих программ Образовательной программы школы на первой ступени». | май 2012 г. | Зам.директора по УВР, Рук. ШМО, учителя нач.кл. |

Составила зам.директора по УВР                                                             Чиркунова Т.И.