План-график мероприятий

по организации и сопровождению дистанционного обучения учащихся  МАОУ СОШ №5

на период с сентября по декабрь 2011 года и перспективы на 2012 год

| № | Содержание работы | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы. Распределение функциональных обязанностей. | Сентябрь 2011г. | Рабочая группа. |
| 2. | Обследование материальных, информационно-коммуникативных, кадровых ресурсов и определение рисков. | Сентябрь 2011г. | Акт обследования |
| 3 | Изучение опыта работы школ области по организации дистанционного обучения | Сентябрь 2011г. |  |
| 4. | Создание нормативного обеспечения реализации ДО. Разработка положения о дистанционном обучении | Сентябрь 2011г. | Положение дистанционном обучении |
| 5. | Определение контингента учащихся, нуждающихся в дистанционном обучении. | Сентябрь 2011г. | Списки учащихся по группам |
| 6. | Разработка плана мероприятий по организации и внедрению ДО | Сентябрь 2011г. | План мероприятий по организации и внедрению ДО |
| 7. | Разработка дополнительных образовательных программ по использованию дистанционных образовательных технологий участниками реализации ДО. | Октябрь – декабрь 2011 г. | Наличие дополнительных образовательных программ для реализации ДО |
| 8. | Разработка участниками реализации ДО учебно-методических комплексов (УМК). | Октябрь- декабрь 2011 г. | Наличие УМК на бумажных и электронных носителях |
| 9. | Создание финансово-экономического обеспечения введения дистанционного обучения | Февраль 2012 г. | Разработка финансового механизма организации дистанционного обучения |
| 10. | Развитие материально-технической базы: -приобретение мультимедийных проекторов; - приобретение программного обеспечения; - развитие локальной сети, поддерживающей участников реализации ДО. | В течение 2012 г. | Улучшение материально –технической базы для реализации ДО |
| 11. | Информационно - методическое наполнение библиотечного фонда и фонда методического кабинета по вопросам организации и внедрения ДО. | В течение 2012 г. | Банк информационно-методических материалов |
| 12. | Разработать рекомендации по введению дистанционного обучения | В течение 2012 г. | Рекомендации по организации и внедрению ДО |
| 13. | Размещение обучающих материалов, информационного банка данных на сайте школы | В течение 2012 г. | Сайт заполнен материалами, структурированными по предметам и по типу (курсы, уроки, олимпиады, конкурсы) |
| 14. | Организация повышения квалификации педагогов, участников реализации ДО | В течение 2012 г. | Повышение профессионального уровня педагогов, участников реализации ДО. Публикации, создание страниц на сайте дистанционного образования, авторских ЭОР. |
| № | Содержание работы | Сроки | Ожидаемый результат |
| 15. | Проведение семинаров – практикумов на базе школы по реализации ДО | В течение 2012 г. | Распространение полученного опыта.Обсуждение проблем. |
| 16. | Организовать работу тьюторской службы по повышению квалификации кадров по обучению техническим аспектам реализации ДО | В течение 2012 г. |  |
| 17. | Создание информационного обеспечения введения дистанционного обучения | В течение 2012 г. | Информирование педагогического и ученического коллективов и родительской общественности о подготовке к введению дистанционного обучения |
| 18. | Создание материально-технического обеспечения введения дистанционного обучения | В течение 2012 г. | Разработка локальных актов |
| 19. | Организовать консалтинговую службу для родителей по вопросам реализации ДО. | В течение 2012 г. |  |